## 설계COPQ
as of 2018. 07. 12
설계 COPQ 등록 Discipline | Code | Lv.1 원인 조직 | Lv.2 변경 유형 (or 변경 조직) | L.v.3 변경 요인 | 내/외부 요인 | 설 명
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실, CSA실 | FC0 | 1st AFC Issue 최초 시공용 성과품 제출 |  |  | None | 1. Rev.0 Issue 제출 2. Rev.1 이상이나 최초 시공용 성과품 제출
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실, CSA실 | FC1 | As-built Issue As-built 제출 |  |  | None | 1. 최종 As-built 제출 과정에서 Rev. No. 증가하는 경우
Process ENGG실, 배관실 | FC2 | Non-change but revision increased (Iso batch, P&ID etc) 재설계 없이 Rev. 증가 (Iso batch, P&ID 등) |  |  | None | 1. 변경 사항 없이 Batch 로 Rev. No. 증가하는 경우
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실, CSA실 | CC1 | 발주처 | Change Order Item 변경/ 추가요구 | Change of SOW or Contract requirements 업무범위 or 계약 변경 | 외부(*) | 1. 발주처 (사업주)의 승인된 Change Order 로 인한 변경. 2. Eng'r 판단으로 Change Order로 간주되는 Item (단, 해당 건은 승인 근거 문서에 따라 외부요인으로 구분될 예정)
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실, CSA실 | CC2 | 발주처 | Change Order Item 변경/ 추가요구 | Technical or other requirements (Comments) but out of Contract requirement 계약에 벗어난 기술적 혹은 기타 요구 사항 | 외부(*)
Process ENGG실, 배관실, E&I실 | CC3 | 발주처 | Change Order Item 변경/ 추가요구 | Comment on eng’g deliverables 설계성과품 Comment로 인한 변경 | 외부(*)
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실 | CC4 | 발주처 | Change Order Item 변경/ 추가요구 | Government Permit or Policy 인허가/정부 정책 등으로 인한 변경 | 외부(*)
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실 | CC5 | 발주처 | Change Order Item 변경/ 추가요구 | HAZOP/SIL Study Results HAZOP/SIL 에 따른 변경 | 외부(*)
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실, CSA실 | CN1 | 발주처 | Non Change Order 수정 | Technical or other requirements (Comments) under Contract condition. 계약에 명기된 기술적 혹은 기타 요구 사항. (=계약서 재해석에 따른 변경) | 내부 | 1. 발주처로 인한 변경 사유이지만, Change Order 로 인정 받기 어려운 항목.
Process ENGG실, 배관실, E&I실, CSA실 | CN2 | 발주처 | Non Change Order 수정 | Comment on eng’g deliverables 설계성과품 Comment로 인한 변경 | 내부
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실 | CN3 | 발주처 | Non Change Order 수정 | Government Permit or Policy 인허가/정부 정책 등으로 인한 변경 | 내부
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실 | CN4 | 발주처 | Non Change Order 수정 | HAZOP/SIL Study Results HAZOP/SIL 에 따른 변경 | 내부
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실, CSA실 | PC1 | SKEC (PMT) | Change Order Item 변경/ 추가요구 | Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision PMT 의사결정에 의한 변경 | 외부 | 1. 추가 Manhour 가 확보된 변경 업무 수행 (PMT에서 공식적으로 요청한 경우)
Process ENGG실, 배관실, CSA실 | PC2 | SKEC (PMT) | Change Order Item 변경/ 추가요구 | Change in Interface, SOW, etc. 설계 Interface 및 업무 범위 등의 변경 | 외부
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실, CSA실 | PN1 | SKEC (PMT) | Non Change Order 수정 | Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision PMT 의사결정에 의한 변경 | 내부 | 1. 추가적인 Manhour 없이 변경 업무 수행
Process ENGG실, 배관실, CSA실 | PN2 | SKEC (PMT) | Non Change Order 수정 | Change in Interface, SOW, etc. 설계 Interface 및 업무 범위 등의 변경 | 내부
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실, CSA실 | EN1 | SKEC (E) | Engineering 설계 | Change caused by other eng’g discipline 타 설계 공종으로 인한 변경 (Inform. 및 VP 등) | 내부 | 1. 타 설계부서로 인한 설계 성과품 변경 (필요시 Remarks에 원인조직 작성) 2. SKEC 설계변경으로 인한 VP Rev. 하여 접수한 경우도 포함
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실, CSA실 | EN2 | SKEC (E) | Engineering 설계 | Error or Defect of Eng'g 설계 부적합/오류에 의한 변경 | 내부 | 1. 해당 부서의 설계 Fault로 인한 설계 성과품 변경
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실, CSA실 | EN3 | SKEC (E) | Engineering 설계 | Hold or Hold release : related with other eng’g discipline HOLD 추가 삭제 | 내부 | 1. 성과품 내의 HOLD 삭제 혹은 추가를 위한 변경
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실, CSA실 | EN4 | SKEC (E) | Engineering 설계 | Design Development or re-analysis at the stage. (Included VE/AD) SKEC (설계) - 설계 개선 및 재해석 (VE/AD 포함) | 내부 | 1. 설계 변경을 통한 개선 (VE/AD 등)
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실, CSA실 | EN5 | SKEC (E) | Engineering 설계 | Others 기타 사유 | 내부 | 1. 기타 설계로 인한 변경
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실, CSA실 | PR1 | SKEC (P) | Procurement 조달 | Request of Procurement itself 조달(구매) 자체적인 요청에 의한 변경 | 외부
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실, CSA실 | CO1 | SKEC (CO) | Construction 시공 | Request of Construction itself 시공 자체적인 요청으로 인한 변경 | 외부
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실, CSA실 | CM1 | SKEC (CM) | Commissioning 시운전 | Request of Commissioning itself 시운전 자체적인 요청으로 인한 변경 | 외부
Process ENGG실, 배관실, E&I실, CSA실 | VC1 | Vendor (기자재 공급자) | Back Charge to Vendor | Change by missing or omission of Contract requirements 계약서 요구사항 누락으로 인한 변경 | 외부(*) | 1. Vendor 설계 반영 누락으로 인한 SKEC 성과품 (D/S 등) 변경 (Vendor Back Charge 가능 항목으로 구분)
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실, CSA실 | VC2 | Vendor (기자재 공급자) | Back Charge to Vendor | NCR or Defect (Including Vendor Print) Vendor NCR or 결함으로 인한 변경 | 외부(*) | 1. Vendor 설계결함으로 인한 SKEC 성과품 (D/S 등) 변경 (Vendor Back Charge 가능 항목으로 구분)
Process ENGG실, 배관실, E&I실, CSA실 | BC1 | Biz Partner (Eng’g) | Back Charge to BP | Change due to Biz Partner (Design deficiency) BP사의 설계 결함으로 인한 변경 | 외부(*) | 1. 설계 BP 자체의 fault 로 인한 변경 제출
Process ENGG실, 배관실 | LC1 | Licensor | Change Order Item 변경/ 추가요구 | Late Change, Change by Owner’s request, etc. 발주처 변경 요구에 따른 변경 | 외부(*) | 1. 추가 Manhour 가 확보된 변경 업무 수행
Process ENGG실, 배관실 | LC2 | Licensor | Change Order Item 변경/ 추가요구 | Late Change, etc. by Licensor Licensor 로 인한 뒤늦은 변경 | 외부(*)
Process ENGG실, 배관실 | LR1 | Licensor | Non Change Order 수정 | Changes related with Safety & Project Spec. (Comments in the Field, etc.) Safety 및 PJT. Spec. 연관된 변경 | 내부 | 1. 추가 Manhour 없이 변경 업무 수행
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실, CSA실 | JC1 | JV or Consortium partner | Change Order Item 변경/ 추가요구 | Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction (Including MH) Interface 및 SOW 변경 등 (MH포함) | 외부(*) | 1. 추가 Manhour 가 확보된 변경 업무 수행
Process ENGG실, 배관실, 기계실, E&I실, CSA실 | JN1 | JV or Consortium partner | Non Change Order 수정 | Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction (Except MH) Interface 및 SOW 변경 등 (MH불포함) | 내부 | 1. 추가 Manhour 없이 변경 업무 수행
Note )
1. 설계변경원인에 대한 부분은 직접적인(1차) 원인이 되는 요인을 입력 (ex. P&ID 변경 > Piping route 변경 > Piperack 변경시, Piperack에 대한 변경은 Piping route변경이 COPQ 원인)
2. Main COPQ는 1건 (필수), Sub COPQ는 2건 (선택)까지 입력가능하며, e-QMS COPQ 등재를 위한 Data는 Main COPQ 항목만 전달 예정
3. 재설계 비용에 대한 Unit M/H는 각 문서가 가지는 고유 WBS M/H 의 5%를 defualt value로 하며, 재설계에 소요된 실제 M/H는 Eng'r가 조정 입력 가능 (Min. 0.1 M/H)
4. FC0, FC1, FC2 항목은 COPQ 로 관리되지 않을 예정
5. Lv.2 "Change Order Item" 및 "Back Charge to BP or Vendor"로 구분된 항목을 선택 하고 승인된 관련 자료를 "품질 혁신팀"의 COPQ 담당자에게 제출 할 경우,
COPQ 에서 제외 가능

## EDCS 공통
적용 부서 | Lv.1 | Lv.2 | L.v.3 | Code | 설명
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계장, 토목, 건축 | 발주처 | 변경/ 추가요구 (Change Order Item) | 업무범위 or 계약 변경 Change of SOW or Contract requirements | CC1 | 1. C/O item에 해당. 2. PlotPlan, P&ID 및 3D model review comment는 기존 요인으로 포함할수 있을 것으로 사료됨 3. 기계장치전기계장의 경우 "Project Requirement와 맞지 않는 혹은 상회하는 사업주의 요구에 따른 변경"하나로 통합 (단, 사업주의 요구사항은 Document로 남아야 함 (Letter, TR, MOM for 3D model review, MOM for HAZOP…))
공정, 배관, 토목, 건축 | 발주처 | 변경/ 추가요구 (Change Order Item) | 계약 요구에 벗어난 사항으로 인한 변경 Technical or other requirements (Comments) but out of Contract requirement | CC2
공정, 배관, 토목, 건축 | 발주처 | 변경/ 추가요구 (Change Order Item) | 유지보수, 운전성 및 안정성 등 향상을 위한 변경 Owner’s Comments for Improvement of Maintenance, Operability, Safety, etc. | CC3
공정, 배관, 토목 | 발주처 | 변경/ 추가요구 (Change Order Item) | 설계성과품에 대한 Comment로 인한 변경 Comment on eng’g deliverables | CC4
공정, 배관 | 발주처 | 변경/ 추가요구 (Change Order Item) | 인허가 정책 등으로 인한 변경 Government Permit or Policy | CC5
공정, 배관 | 발주처 | 변경/ 추가요구 (Change Order Item) | HAZOP/SIL 에 따른 변경 HAZOP/SIL Study Results | CC6
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계장, 토목, 건축 | 발주처 | 수정 (Correction) | 계약에 명기된 다른 요구 사항 Technical or other requirements (Comments) under Contract condition. | CR1 | 1. Non C/O item에 해당. 2. PlotPlan, P&ID 및 3D model review comment는 기존 요인으로 포함할수 있을 것으로 사료됨 3. 기계장치전기계장의 경우 "Project Requirement의 불명확한 부분 혹은 해석차이로 인해 설계가 변경됨"하나로 통합 (단, 사업주의 요구사항은 Document로 남아야 하며, Grey 한 부분에 대해서는 PMT 결정으로 인한 변경이 되어야함)
공정, 배관, 토목, 건축 | 발주처 | 수정 (Correction) | 유지보수, 운전성 및 안정성 등 향상을 위한 자체 개선 Owner’s Comments for Improvement of Maintenance, Operability, Safety, etc. | CR2
공정, 배관, 토목 | 발주처 | 수정 (Correction) | 설계성과품에 대한 Comment로 인한 수정 Comment on eng’g deliverables | CR3
공정, 배관 | 발주처 | 수정 (Correction) | 인허가 정책 등으로 인한 수정 Government Permit or Policy | CR4
공정, 배관 | 발주처 | 수정 (Correction) | HAZOP/SIL 에 따른 수정 HAZOP/SIL Study Results | CR5
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계장, 토목, 건축 | SKEC (PMT) | 변경/ 추가요구 (Change Order Item) | PMT 의사결정에 의한 변경 Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision | PC1 | 1. 추가 Manhour 가 확보된 변경 업무 수행 2. QA/QC Comment에 의한 변경은 기존 요인으로 포함할수 있을 것으로 사료됨 3. 기계장치전기계장의 경우 해당 사항이 없는 것으로 의견접수
공정, 배관, 토목, 건축 | SKEC (PMT) | 변경/ 추가요구 (Change Order Item) | 중첩 혹은 업무범위의 변경 Change in Interface, SOW, etc. | PC2
공정, 배관, 토목 | SKEC (PMT) | 변경/ 추가요구 (Change Order Item) | 발주처와 협의된 사항으로 인한 변경 Item deal with Owner | PC3
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계장, 토목, 건축 | SKEC (PMT) | 수정 (Correction) | PMT 의사결정에 의한 변경 Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision | PR1 | 1. 추가 Manhour 없이 업무 수행 2. QA/QC Comment에 의한 변경은 기존 요인으로 포함할수 있을 것으로 사료됨 3. 기계장치전기계장의 경우 해당 사항이 없는 것으로 의견접수
공정, 배관, 토목, 건축 | SKEC (PMT) | 수정 (Correction) | 중첩 혹은 업무범위의 변경 Change in Interface, SOW, etc. | PR2
공정, 배관, 토목 | SKEC (PMT) | 수정 (Correction) | 발주처와 협의된 사항으로 인한 변경 Item deal with Owner | PR3
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계장, 토목, 건축 | SKEC (EPCC Discipline) | 변경 (Change) | 타 설계 공종의 변경 혹은 Inform 변경 (Vendor Print 포함) Change caused by other eng’g discipline | DC1 | 외부 요인으로 인한 요청/변경 요인 Vendor Print 변경으로 인한 부분도 포함
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계장, 토목 | SKEC (EPCC Discipline) | 변경 (Change) | 시공 부적합에 의한 설계 변경 Non-conformed Construction | DC2
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계장, 토목 | SKEC (EPCC Discipline) | 변경 (Change) | 설계 부적합/오류에 의한 변경 Error or Defect of Eng'g | DC3
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계장, 토목, 건축 | SKEC (EPCC Discipline) | 변경 (Change) | HOLD 추가 삭제 Hold or Hold release : related with other eng’g discipline | DC4
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계장, 토목, 건축 | SKEC (EPCC Discipline) | 변경 (Change) | 기타 EPC 요청에 의한 변경 Other request of eng'g, procurement and construction. Etc | DC5
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계장, 토목, 건축 | SKEC (EPCC Discipline) | 수정 / 개선 (Correction/Improvement) | 설계 자체 의 개선 혹은 재해석에 따른 수정 Design Development or re-analysis at the stage, | DR1 | 내부적인 개선을 위한 설계 변경
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계장, 토목, 건축 | SKEC (EPCC Discipline) | 수정 / 개선 (Correction/Improvement) | 시공성, 운영편의성 향상을 위한 수정 Change for Improvement of Constructability , O&M | DR2
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계장, 토목, 건축 | SKEC (EPCC Discipline) | 수정 / 개선 (Correction/Improvement) | 설계 개선을 위한 수정 (VE/AD 포함) Design Development at the stage (including VE/AD) | DR3
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계장, 토목, 건축 | SKEC (EPCC Discipline) | 기타 (Other) | 최초 시공용 성과품 제출 1st AFC Issue | DO1 | Rev.0 Issue 혹은 도면 추가에 따른 Rev.
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계장, 토목, 건축 | SKEC (EPCC Discipline) | 기타 (Other) | As-built 제출 As-built Issue | DO2
공정, 배관 | SKEC (EPCC Discipline) | 기타 (Other) | 도면 변경사항 없이 Revision 증가하는 경우 Non-change but revision increased | DO3 | 도면 변경 사항 없이 Batch로 Rev. 증가하는 경우
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계장, 토목, 건축 | SKEC (EPCC Discipline) | 기타 (Other) | 기타 사유 Others | DO4
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계장, 토목, 건축 | Vendor (기자재 공급자) | 변경/ 추가요구 (change by SK) | SKEC 의 늦은 설계변경 요구등으로 인한 BP사의 설계 변경 Late Change by Vendor / SKEC Requirement | VC1 | SK fault (계약조건내용의 불충분하여 추후 문제될 경우도 포함)
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계장, 토목, 건축 | Vendor (기자재 공급자) | 수정 (Correction) | Vendor 자체적으로 계약서 요구사항 항목에 대한 누락 or 늦은 반영으로 인한 변경 Late Change by missing or omission of Contract requirements | VR1 | 성능, 제작성을 향상시키기 위해 Vendor가 자체적으로 설계변경 변경을 요청한 내용을 설계에 미반영하여 설계변경 VENDOR 설계 자체 변경 PO의 REQUIREMENT 사항 미반영 설계 중 협의된 사항(E-MAIL or MOM) 미반영
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계장, 토목, 건축 | Vendor (기자재 공급자) | 수정 (Correction) | Vendor 자체적인 NCR 혹은 설계결함으로 인한 변경 NCR or Defect (Including Vendor Print) | VR2
공정, 배관, 토목, 건축 | Biz Partner (Eng’g) | 변경/ 추가요구 (change by SK) | SKEC 의 설계변경 요구등으로 인한 설계BP사의 설계 변경 Change due to SKEC | BC1
공정, 배관, 토목, 건축 | Biz Partner (Eng’g) | 수정 (Correction) | BP사의 설계 결함으로 인한 변경 Change due to Biz Partner (Design deficiency) | BR1
공정, 배관 | Licensor | 변경/ 추가요구 (Change Order Item) | 발주처 변경 요구에 따른 변경 Late Change, Change by Owner’s request, etc. | LC1 | 1. 추가 Manhour 가 확보된 변경 업무 수행
공정, 배관 | Licensor | 변경/ 추가요구 (Change Order Item) | Licensor 로 인한 뒤늦은 변경 Late Change, etc. by Licensor | LC2
공정, 배관 | Licensor | 수정 (Correction) | Safety 및 PJT. Spec. 과 연관된 변경 Changes related with Safety & Project Spec. (Comments in the Field, etc.) | LR1 | 1. 추가 Manhour 없이 변경 업무 수행
공정, 배관, 토목, 건축 | JV or Consortium partner | 변경/ 추가요구 (Change Order Item) | JV간 업무범위/인터페이스 변경 등 (MH포함) Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction (Including MH) | JC1 | 1. 추가 Manhour 가 확보된 변경 업무 수행
공정, 배관, 토목, 건축 | JV or Consortium partner | 수정 (Correction) | JV간 업무범위/인터페이스 변경 등 (MH 불포함) Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction (Except MH) | JR1 | 1. 추가 Manhour 없이 변경 업무 수행
건축 | SKEC (Constrution) or 시공자 | 변경/ 추가요구 (Change Order Item) | 시공부적합 (시공 ERROR에 의한 설계 변경) | ZC1
건축 | SKEC (Constrution) or 시공자 | 수정 (Correction) | 시공성 개선 (시공성, 가치, 작업성의 향상을 위해 설계 변경) | ZR1

## VPCS 공통
발생주체 | 유형 | 요인 | 코드 | 내용 (Mechanical) | REMARK
사업주-USER ( U ) | CHANGE (그레이한 부분) | PREFERABLE REQUIREMENT | UC1 | Project Requirement의 불명확한 부분 혹은 해석차이로 인해 설계가 변경됨 (3D modeling comment와 같은 경우 spec. 요구조건을 맞추더라도 Customer가 선호하는 design이 있어 PMT 결정으로 반영하는 경우 해당) (Safety 혹은 Accessibility 측면에서 발주처가 변경을 요청한 경우) | 사업주의 요구사항은 Document로 남아야 함 (Letter, TR, MOM for 3D model review, MOM for HAZOP…) 그레이한 부분에 대해서 PMT 결정으로 인해 반영 Standard Drawing / Specifiction에 따른 Comment는 '설계자- Error-설계부적합'에 해당됨
| ERROR (Change Order) | ADDITIONAL REQUIREMENT | UE1 | Project Requirement와 맞지 않는 혹은 상회하는 사업주의 요구에 따라 변경됨 | 사업주의 요구사항은 Document로 남아야 함 (Letter, TR, MOM for 3D model review, MOM for HAZOP…) 반드시 Change Order List로 등록
시공자 ( C ) | CHANGE | 시공성 | CC1 | 시공성, 가치, 작업성의 향상을 위해 설계 변경
| ERROR | 시공부적합 | CC2 | 시공 ERROR에 의한 설계 변경
VENDOR ( V ) PRINT | CHANGE (Change Order) | ADDITIONAL REQUIREMENT | VC1 | Scope 변경 등에 의한 설계 변경
| CHANGE (자체개선) | 성능, 제작성 | VC2 | 성능, 제작성을 향상시키기 위해 Vendor가 자체적으로 설계변경 | 도면 제출되기 전에 담당 Engineer와 사전에 협의가 되어야 함
| CORRECTION (설계변경없음) | 추가사항 반영 | VR1 | Additional data를 설계도서상에 추가 | 실질적인 설계변경은 발생하지 않아야 함
|  | 단순 도면 변경 | VR2 | 도면간 불일치 / technical data 오류로 인해 도면 변경 | 실질적인 설계변경은 발생하지 않아야 함
|  | 단순 도면 수정 | VR3 | typo로 인한 도면 수정 | 실질적인 설계변경은 발생하지 않아야 함
| ERROR (Impact 발생) | 제작 부적합 | VE1 | 변경을 요청한 내용을 설계에 미반영하여 설계변경 | NCR이 발생한 경우
|  | 설계 부적합 | VE2 | VENDOR 설계 자체 변경 | 관련부서 IMPACT 발생
|  | 계약사항 반영 | VE3 | PO의 REQUIREMENT 사항 미반영 | 미반영 부분인 PO상에 명확하게 나타나 있음
|  | 협의사항 반영 | VE4 | 설계 중 협의된 사항(E-MAIL or MOM) 미반영 | 미반영 부분인 E-MAIL or MOM에 명확하게 나타나 있음
설계자 ( E ) | CHANGE (타부서요청) | 타공정설계변경 | EC1 | 타부서의 요청에 의해 설계 변경 | Document(SQ or DCN)를 통해 타부서로부터 변경사항이 접수되어야 함
|  | HOLD 추가 삭제 | EC2 | HOLD로 된 사항이 RELEASE됨 | IFC접수 전에 모든 Hold 사항은 삭제되어야 함
| CORRECTION (자체개선) | 건설(시공)편의 고려, 운영편의고려, 설계재해석/개선 | ER1 | Project Requirement을 충족시킨 상황에서 추가적으로 변경사항이 발생한 경우
운영편의고려
설계재해석 / 개선
| ERROR (설계오류) | 설계 부적합 | EE1 | Project Requirement가 만족하지 못하여서 설계 변경 | Cost Impact의 대상
|  | 시공 부적합 | EE2 | 기자재가 현장 Delivery 후 시공을 위해 불가피하게 설계 변경 | 현장에서 Trend Notice로 등록
| OTHER | 기타변경 | EZ1 | - | IFC(Approved) 이후 단순 “Certified Stamp” issue 등

## 취합본
발생 주체 (Lv.1) | 유형 (Lv.2) | 공정 / 배관 |  | 토목 |  | 건축 |  | 기계장치 |  | 전기 계장
|  | 요인 (Lv.3) | 비용처리 조직 | 요인 (Lv.3) | 비용처리 조직 | 요인 (Lv.3) | 비용처리 조직 | 요인 (Lv.3) | REMARK | 요인 (Lv.3) | REMARK
발주처 C | Change Order (ERROR) | ① Change of SOW or Contract requirements (업무범위 or Contract 변경) | Owner | ① Change of SOW or Contract requirements (업무범위 or Contract 변경) | Owner | ① Change of SOW or Contract requirements (업무범위 or Contract 변경) | Owner | ① ADDITIONAL REQUIREMENT Project Requirement와 맞지 않는 혹은 상회하는 사업주의 요구에 따라 변경됨 | 사업주의 요구사항은 Document로 남아야 함 (Letter, TR, MOM for 3D model review, MOM for HAZOP…) 반드시 Change Order List로 등록 | ① ADDITIONAL REQUIREMENT Project Requirement와 맞지 않는 혹은 상회하는 사업주의 요구에 따라 변경됨 | 사업주의 요구사항은 Document로 남아야 함 (Letter, TR, MOM for 3D model review, MOM for HAZOP…) 반드시 Change Order List로 등록
|  | ② Owner’s Comments for Improvement of Maintenance, Operability, Safety, etc. (유지보수, 운전성, 안전성 등의 향상을 위한 발주처 Comment) |  | ② Owner’s Comments for Improvement of Maintenance, Operability, Safety, etc. (유지보수, 운전성, 안전성 등의 향상을 위한 발주처 Comment) |  | ② Owner’s Comments for Improvement of Maintenance, Operability, Safety, etc. (유지보수, 운전성, 안전성 등의 향상을 위한 발주처 Comment)
|  | ③ Government Permit or Policy (인허가 및 정책) |  | ③ Government Permit or Policy (인허가 및 정책) |  | ③ Government Permit or Policy (인허가 및 정책)
|  | ④ Technical or other requirements (Comments) but out of Contract requirement (계약요구에 벗어난 요구사항) |  | ④ Technical or other requirements (Comments) but out of Contract requirement (계약요구에 벗어난 요구사항) |  | ④ Technical or other requirements (Comments) but out of Contract requirement (계약요구에 벗어난 요구사항)
|  | ⑤ HAZOP/SIL Study Results (HAZOP/SIL 에 따른 결과) |  | ⑤ HAZOP/SIL Study Results (HAZOP/SIL 에 따른 결과) |  | ⑤ HAZOP/SIL Study Results (HAZOP/SIL 에 따른 결과)
|  | ⑥ Comment in the Plot Plan, P & ID and 3D Model Review Meeting (Plot Plan, P & ID 및 3D Model Review 에 따른 발주처 Comment) |  | ⑥ Comment in the Plot Plan, P & ID and 3D Model Review Meeting (Plot Plan, P & ID 및 3D Model Review 에 따른 발주처 Comment) |  | ⑥ Comment in the Plot Plan, P & ID and 3D Model Review Meeting (Plot Plan, P & ID 및 3D Model Review 에 따른 발주처 Comment)
|  | ⑦ Comment on eng’g deliverables (설계성과품에 대한 발주처 Comment) |  | ⑦ Comment on eng’g deliverables (설계성과품에 대한 발주처 Comment) |  | ⑦ Comment on eng’g deliverables (설계성과품에 대한 발주처 Comment)
| Non-Change order (그레이한 부분) | ① Owner’s Comments for Improvement of Maintenance, Operability, Safety, etc. (유지보수, 운전성, 안전성 등의 향상을 위한 발주처 Comment) | SKEC | ① Owner’s Comments for Improvement of Maintenance, Operability, Safety, etc. (유지보수, 운전성, 안전성 등의 향상을 위한 발주처 Comment) | SKEC | ① Owner’s Comments for Improvement of Maintenance, Operability, Safety, etc. (유지보수, 운전성, 안전성 등의 향상을 위한 발주처 Comment) | SKEC | ① PREFERABLE REQUIREMENT Project Requirement의 불명확한 부분 혹은 해석차이로 인해 설계가 변경됨 (3D modeling comment와 같은 경우 spec. 요구조건을 맞추더라도 Customer가 선호하는 design이 있어 PMT 결정으로 반영하는 경우 해당, Safety 혹은 Accessibility 측면에서 발주처가 변경을 요청한 경우) | 사업주의 요구사항은 Document로 남아야 함 (Letter, TR, MOM for 3D model review, MOM for HAZOP…) 그레이한 부분에 대해서 PMT 결정으로 인해 반영 Standard Drawing / Specifiction에 따른 Comment는 '설계자- Error-설계부적합'에 해당됨 | ① PREFERABLE REQUIREMENT Project Requirement의 불명확한 부분 혹은 해석차이로 인해 설계가 변경됨 (3D modeling comment와 같은 경우 spec. 요구조건을 맞추더라도 Customer가 선호하는 design이 있어 PMT 결정으로 반영하는 경우 해당, Safety 혹은 Accessibility 측면에서 발주처가 변경을 요청한 경우) | 사업주의 요구사항은 Document로 남아야 함 (Letter, TR, MOM for 3D model review, MOM for HAZOP…) 그레이한 부분에 대해서 PMT 결정으로 인해 반영 Standard Drawing / Specifiction에 따른 Comment는 '설계자- Error-설계부적합'에 해당됨
|  | ② Government Permit or Policy (인허가 및 정책) |  | ② Government Permit or Policy (인허가 및 정책) |  | ② Government Permit or Policy (인허가 및 정책)
|  | ③ Technical or other requirements (Comments) under Contract condition. (계약요구에 명기된 다른 요구사항) |  | ③ Technical or other requirements (Comments) under Contract condition. (계약요구에 명기된 다른 요구사항) |  | ③ Technical or other requirements (Comments) under Contract condition. (계약요구에 명기된 다른 요구사항)
|  | ④ HAZOP/SIL Study Results (HAZOP/SIL 에 따른 결과) |  | ④ HAZOP/SIL Study Results (HAZOP/SIL 에 따른 결과) |  | ④ HAZOP/SIL Study Results (HAZOP/SIL 에 따른 결과)
|  | ⑤ Comment in the Plot Plan, P & ID and 3D Model Review Meeting (Plot Plan, P & ID 및 3D Model Review 에 따른 발주처 Comment) |  | ⑤ Comment in the Plot Plan, P & ID and 3D Model Review Meeting (Plot Plan, P & ID 및 3D Model Review 에 따른 발주처 Comment) |  | ⑤ Comment in the Plot Plan, P & ID and 3D Model Review Meeting (Plot Plan, P & ID 및 3D Model Review 에 따른 발주처 Comment)
|  | ⑥ Comment on eng’g deliverables (설계성과품에 대한 발주처 Comment) |  | ⑥ Comment on eng’g deliverables (설계성과품에 대한 발주처 Comment) |  | ⑥ Comment on eng’g deliverables (설계성과품에 대한 발주처 Comment)
Licensor | Change Order | ① Late Change, Change by Owner’s request, etc. (발주처 요구에 따른 변경 혹은 발주처의 뒤늦은 변경) | Owner | ① Late Change, Change by Owner’s request, etc. (발주처 요구에 따른 변경 혹은 발주처의 뒤늦은 변경) | Owner | ① Late Change, Change by Owner’s request, etc. (발주처 요구에 따른 변경 혹은 발주처의 뒤늦은 변경) | Owner
|  | ② Late Change, etc. by Licensor (Licensor 로 인한 뒤늦은 변경) | Licensor | ② Late Change, etc. by Licensor (Licensor 로 인한 뒤늦은 변경) | Licensor | ② Late Change, etc. by Licensor (Licensor 로 인한 뒤늦은 변경) | Licensor
| Non-Change order | ① Changes related with Safety & Project Spec. (Comments in the Field, etc.) (안전 및 PJT. Spec. 과 연관된 변경) | SKEC | ① Changes related with Safety & Project Spec. (Comments in the Field, etc.) (안전 및 PJT. Spec. 과 연관된 변경) | SKEC | ① Changes related with Safety & Project Spec. (Comments in the Field, etc.) (안전 및 PJT. Spec. 과 연관된 변경) | SKEC
JV or Consortium partner | Budget Transfer | ① Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction (JV간 업무범위 변경, 인터페이스 변경 등) | JV / Consortium partner | ① Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction (JV간 업무범위 변경, 인터페이스 변경 등) | JV / Consortium partner | ① Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction (JV간 업무범위 변경, 인터페이스 변경 등) | JV / Consortium partner
| Non-Budget Transfer | ① Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction (JV간 업무범위 변경, 인터페이스 변경 등) | SKEC | ① Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction (JV간 업무범위 변경, 인터페이스 변경 등) | SKEC | ① Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction (JV간 업무범위 변경, 인터페이스 변경 등) | SKEC
SKEC (PMT) | Change Order | ① Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision (PMT 의사결정에 의한 변경) | Owner | ① Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision (PMT 의사결정에 의한 변경) | Owner | ① Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision (PMT 의사결정에 의한 변경) | Owner
|  | ② Item deal with Owner (발주처와 협의된 사항으로 인한 변경) |  | ② Item deal with Owner (발주처와 협의된 사항으로 인한 변경) |  | ② Item deal with Owner (발주처와 협의된 사항으로 인한 변경)
|  | ③ Change in Interface, SOW, etc. (중첩 혹은 업무범위의 변경) |  | ③ Change in Interface, SOW, etc. (중첩 혹은 업무범위의 변경) |  | ③ Change in Interface, SOW, etc. (중첩 혹은 업무범위의 변경)
|  | ④ Change by QA/QC Comment (QA/QC Comment에 의한 변경) |  | ④ Change by QA/QC Comment (QA/QC Comment에 의한 변경) |  | ④ Change by QA/QC Comment (QA/QC Comment에 의한 변경)
| Non-Change order | ① Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision (PMT 의사결정에 의한 변경) | SKEC | ① Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision (PMT 의사결정에 의한 변경) | SKEC | ① Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision (PMT 의사결정에 의한 변경) | SKEC
|  | ② Item deal with Owner (발주처와 협의된 사항으로 인한 변경) |  | ② Item deal with Owner (발주처와 협의된 사항으로 인한 변경) |  | ② Item deal with Owner (발주처와 협의된 사항으로 인한 변경)
|  | ③ Change in Interface, SOW, etc. (중첩 혹은 업무범위의 변경) |  | ③ Change in Interface, SOW, etc. (중첩 혹은 업무범위의 변경) |  | ③ Change in Interface, SOW, etc. (중첩 혹은 업무범위의 변경)
|  | ④ Change by QA/QC Comment (QA/QC Comment에 의한 변경) |  | ④ Change by QA/QC Comment (QA/QC Comment에 의한 변경) |  | ④ Change by QA/QC Comment (QA/QC Comment에 의한 변경)
SKEC (EPCC Discipline) | VE/AD | ① VE/AD Approved by Owner/Licensor (발주처 or Licensor 에 승인 VE/AD 항목으로 인한 변경) | Owner/SKEC | ① VE/AD Approved by Owner/Licensor (발주처 or Licensor 에 승인 VE/AD 항목으로 인한 변경) | Owner/SKEC | ① VE/AD Approved by Owner/Licensor (발주처 or Licensor 에 승인 VE/AD 항목으로 인한 변경) | Owner/SKEC
| Non-Change order | ① Design Development at the stage (설계 develop을 위한 변경) | SKEC (DCR/DCN 포함) | ① Design Development at the stage (설계 develop을 위한 변경) | SKEC (DCR/DCN 포함) | ① Design Development at the stage (설계 develop을 위한 변경) | SKEC (DCR/DCN 포함)
|  | ② Change for Project Operational Improvement (프로젝트 운영상의 개선을 위한 변경) |  | ② Change for Project Operational Improvement (프로젝트 운영상의 개선을 위한 변경) |  | ② Correction for design/operational improvement (자체개선, 시공성, 운영성 향상) |  | 설계자 ( E )_CORRECTION (자체개선) ① 건설(시공)편의 고려 Project Requirement을 충족시킨 상황에서 추가적으로 변경사항이 발생한 경우 |  | 설계자 ( E )_CORRECTION (자체개선) ① 건설(시공)편의 고려, 운영편의고려, 설계재해석/개선 Project Requirement을 충족시킨 상황에서 추가적으로 변경사항이 발생한 경우
[8 empty] | 설계자 ( E )_CORRECTION (자체개선) ② 운영편의고려 Project Requirement을 충족시킨 상황에서 추가적으로 변경사항이 발생한 경우 |  | 설계자 ( E )_CORRECTION (자체개선) ② 운영편의고려 Project Requirement을 충족시킨 상황에서 추가적으로 변경사항이 발생한 경우 | 설계자 ( E )_CORRECTION (자체개선) 통일
|  | ③ Change for Improvement of procurement such as vendor availability, cost, design improvement, etc. (구매(Vendor Design, Cost 등) 개선을 위한 변경) |  | ③ Change for Improvement of procurement such as vendor availability, cost, design improvement, etc. (구매(Vendor Design, Cost 등) 개선을 위한 변경) |  | ③ Change for Improvement of procurement such as vendor availability, cost, design improvement, etc. (구매(Vendor Design, Cost 등) 개선을 위한 변경)
|  | ④ Change for Improvement of Constructability (시공성 개선을 위한 변경) |  | ④ Change for Improvement of Constructability (시공성 개선을 위한 변경) |  | ④ Change for Improvement of Constructability (시공성 개선을 위한 변경) |  | 시공자 ( C ) _ CHANGE ① 시공성 시공성, 가치, 작업성의 향상을 위해 설계 변경 |  | 시공자 ( C ) _ CHANGE ① 시공성 시공성, 가치, 작업성의 향상을 위해 설계 변경
시공자 ( C ) _ ERROR ② 시공부적합 시공 ERROR에 의한 설계 변경
|  | ⑤ Change of Vendor Print (Vendor Print Rev.에 의한 변경) |  | ⑤ Change of Vendor Print (Vendor Print Rev.에 의한 변경) |  | ⑤ Change of Vendor Print (Vendor Print Rev.에 의한 변경)
|  | ⑥ Late Change by missing or omission of Contract requirements (계약서 요구사항 항목에 대한 누락 or 늦은 반영으로 인한 변경) |  | ⑥ Late Change by missing or omission of Contract requirements (계약서 요구사항 항목에 대한 누락 or 늦은 반영으로 인한 변경) |  | ⑥ Error or Defect (설계 부적합, 불일치) |  | 설계자 ( E )_ERROR (설계오류) ① 설계 부적합 Project Requirement가 만족하지 못하여서 설계 변경 | 'Cost Impact의 대상 | 설계자 ( E )_ERROR (설계오류) ① 설계 부적합 Project Requirement가 만족하지 못하여서 설계 변경 | 'Cost Impact의 대상
|  | ⑦ Design verification or analysis (설계 검증 or 해석 결과에 따른 변경) |  | ⑦ Design verification or analysis (설계 검증 or 해석 결과에 따른 변경) |  | ⑦ Design verification or analysis (설계 검증 or 해석 결과에 따른 변경) |  | 설계자 ( E )_CORRECTION (자체개선) ③ 설계재해석 / 개선 Project Requirement을 충족시킨 상황에서 추가적으로 변경사항이 발생한 경우 |  | 설계자 ( E )_CORRECTION (자체개선) ③ 설계재해석 / 개선 Project Requirement을 충족시킨 상황에서 추가적으로 변경사항이 발생한 경우 | 설계자 ( E )_CORRECTION (자체개선) 통일
|  | ⑧ Change caused by other eng’g discipline (타 설계공종의 변경으로 인한 변경) |  | ⑧ Change caused by other eng’g discipline (타 설계공종의 변경으로 인한 변경) |  | ⑧ Change caused by other eng’g discipline (타 설계공종의 변경으로 인한 변경) |  | 설계자 ( E )_CHANGE (타부서요청) ① 타공정설계변경 타부서의 요청에 의해 설계 변경 | Document(SQ or DCN)를 통해 타부서로부터 변경사항이 접수되어야 함 | 설계자 ( E )_CHANGE (타부서요청) ① 타공정설계변경 타부서의 요청에 의해 설계 변경 | Document(SQ or DCN)를 통해 타부서로부터 변경사항이 접수되어야 함
[6 empty] | ⑨ Hold or Hold release : related with other eng’g discipline (HOLD 추가 삭제) |  | 설계자 ( E )_CHANGE (타부서요청) ② HOLD 추가 삭제 HOLD로 된 사항이 RELEASE됨 | IFC접수 전에 모든 Hold 사항은 삭제되어야 함 | 설계자 ( E )_CHANGE (타부서요청) ② HOLD 추가 삭제 HOLD로 된 사항이 RELEASE됨 | IFC접수 전에 모든 Hold 사항은 삭제되어야 함
|  | ⑨ Non-conformed Construction (시공 NCR로 인한 설계도서변경) |  | ⑨ Non-conformed Construction (시공 NCR로 인한 설계도서변경) |  | ⑨ Non-conformed Construction (시공 NCR로 인한 설계도서변경) |  | 설계자 ( E )_ERROR (설계오류) ① 시공 부적합 기자재가 현장 Delivery 후 시공을 위해 불가피하게 설계 변경 | '현장에서 Trend Notice로 등록 | 설계자 ( E )_ERROR (설계오류) ① 시공 부적합 기자재가 현장 Delivery 후 시공을 위해 불가피하게 설계 변경 | 시공자 ( C ) _ ERROR 로 이동
|  | ⑩ Others (기타 사유로 인한 변경) |  | ⑩ Others (기타 사유로 인한 변경) |  | ⑩ Others (기타 사유로 인한 변경)
|  | ⑪ Non - Change (도면 변경 사항 없이 Batch 로 Revision No. 가 올라가는 경우) |  | ⑪ Non - Change (도면 변경 사항 없이 Batch 로 Revision No. 가 올라가는 경우) |  | ⑪ Non - Change (도면 변경 사항 없이 Batch 로 Revision No. 가 올라가는 경우)
SKEC (Constrution) or 시공자 | Non-Change order |  |  |  |  | ① 시공성 (시공성, 가치, 작업성의 향상을 위해 설계 변경)
② 시공부적합 (시공 ERROR에 의한 설계 변경)
| Change order |  |  |  |  | ① 시공성 (시공성, 가치, 작업성의 향상을 위해 설계 변경)
② 시공부적합 (시공 ERROR에 의한 설계 변경)
Vendor or Biz Partner (EP or EPC or Comm.) | Change order to SKEC (SKEC로 C/O 요구하는 사항) | ① Change requested by SKEC such as Change of Performance, Interface, Requirement, etc. (SKEC 의 설계변경 요구등으로 인한 BP사의 설계 변경) | SKEC | ① Change requested by SKEC such as Change of Performance, Interface, Requirement, etc. (SKEC 의 설계변경 요구등으로 인한 BP사의 설계 변경) | SKEC | ① Late Change by Vendor / SKEC Requirement (SKEC 의 설계변경 요구등으로 인한 BP사의 설계 변경) | SKEC |  |  | CHANGE _ (Change Order) ① ADDITIONAL REQUIREMENT (Scope 변경 등에 의한 설계 변경)
① Design Development at the stage (Vendor 자체적인 설계 develop을 위한 변경)
| Non-Change order (Vendor 자체적으로 수정) | ① Design Development at the stage (Vendor 자체적인 설계 develop을 위한 변경) | Vendor | ① Design Development at the stage (Vendor 자체적인 설계 develop을 위한 변경) | Vendor | ① Design Development at the stage (Vendor 자체적인 설계 develop을 위한 변경) | Vendor | CHANGE (자체개선) ① 성능, 제작성 성능, 제작성을 향상시키기 위해 Vendor가 자체적으로 설계변경 | 도면 제출되기 전에 담당 Engineer와 사전에 협의가 되어야 함 | CHANGE (자체개선) ① 성능, 제작성 성능, 제작성을 향상시키기 위해 Vendor가 자체적으로 설계변경 | 도면 제출되기 전에 담당 Engineer와 사전에 협의가 되어야 함
|  | ② Late Change by missing or omission of Contract requirements (Vendor 자체적으로 계약서 요구사항 항목에 대한 누락 or 늦은 반영으로 인한 변경) |  | ② Late Change by missing or omission of Contract requirements (Vendor 자체적으로 계약서 요구사항 항목에 대한 누락 or 늦은 반영으로 인한 변경) |  | ② Late Change by missing or omission of Contract requirements (Vendor 자체적으로 계약서 요구사항 항목에 대한 누락 or 늦은 반영으로 인한 변경) |  | ERROR (Impact 발생) ① 제작 부적합 변경을 요청한 내용을 설계에 미반영하여 설계변경 | NCR이 발생한 경우 | ERROR (Impact 발생) ① 제작 부적합 변경을 요청한 내용을 설계에 미반영하여 설계변경 | NCR이 발생한 경우
|  | ③ NCR or Defect (Vendor 자체적인 NCR 혹은 설계결함으로 인한 변경) |  | ③ NCR or Defect (Vendor 자체적인 NCR 혹은 설계결함으로 인한 변경) |  | ③ VP Error or Defect (Vendor 자체적인 Error 혹은 설계결함으로 인한 변경) |  | ERROR (Impact 발생) ② 설계 부적합 VENDOR 설계 자체 변경 | 관련부서 IMPACT 발생 | ERROR (Impact 발생) ② 설계 부적합 VENDOR 설계 자체 변경 | 관련부서 IMPACT 발생
[8 empty] | ERROR (Impact 발생) ③ 계약사항 반영 PO의 REQUIREMENT 사항 미반영 | 미반영 부분인 PO상에 명확하게 나타나 있음 | ERROR (Impact 발생) ③ 계약사항 반영 PO의 REQUIREMENT 사항 미반영 | 미반영 부분인 PO상에 명확하게 나타나 있음
[8 empty] | ERROR (Impact 발생) ④ 협의사항 반영 설계 중 협의된 사항(E-MAIL or MOM) 미반영 | 미반영 부분인 E-MAIL or MOM에 명확하게 나타나 있음 | ERROR (Impact 발생) ④ 협의사항 반영 설계 중 협의된 사항(E-MAIL or MOM) 미반영 | 미반영 부분인 E-MAIL or MOM에 명확하게 나타나 있음
| CORRECTION (설계변경없음) | [6 empty] | ① 추가사항 반영 Additional data를 설계도서상에 추가 | 실질적인 설계변경은 발생하지 않아야 함 | ① 추가사항 반영 Additional data를 설계도서상에 추가 | 실질적인 설계변경은 발생하지 않아야 함
[8 empty] | ② 단순 도면 변경 도면간 불일치 / technical data 오류로 인해 도면 변경 | 실질적인 설계변경은 발생하지 않아야 함 | ② 단순 도면 변경 도면간 불일치 / technical data 오류로 인해 도면 변경 | 실질적인 설계변경은 발생하지 않아야 함
[8 empty] | ③ 단순 도면 수정 typo로 인한 도면 수정 | 실질적인 설계변경은 발생하지 않아야 함 | ③ 단순 도면 수정 typo로 인한 도면 수정 | 실질적인 설계변경은 발생하지 않아야 함
Biz Partner (Eng’g) | Change order to SKEC | ① Change due to SKEC (SKEC 의 설계변경 요구등으로 인한 설계BP사의 설계 변경) | SKEC | ① Change due to SKEC (SKEC 의 설계변경 요구등으로 인한 설계BP사의 설계 변경) | SKEC | ① Change due to SKEC (SKEC 의 설계변경 요구등으로 인한 설계BP사의 설계 변경) | SKEC
| Non-Change order | ① Change due to Biz Partner (Design deficiency) (BP사의 설계 결함으로 인한 변경) | Biz Partner | ① Change due to Biz Partner (Design deficiency) (BP사의 설계 결함으로 인한 변경) | Biz Partner | ① Change due to Biz Partner (Design deficiency) (BP사의 설계 결함으로 인한 변경) | Biz Partner
Note on F5: Grey 한 부분으로 사안에 따라 PMT에서 결정해야함. (ex. 1. Out of Contract. 2. Change of SOW 3. Contract 이후 Government 정책변경)
Note on F9: Grey 한 부분으로 사안에 따라 PMT에서 결정해야함. (ex. 1. Out of Contract. 2. Change of SOW 3. Contract 이후 Government 정책변경)
Note on F10: Grey 한 부분으로 사안에 따라 PMT에서 결정해야함. (ex. 1. Out of Contract. 2. Change of SOW 3. Contract 이후 Government 정책변경)
Note on F11: Grey 한 부분으로 사안에 따라 PMT에서 결정해야함. (ex. 1. Out of Contract. 2. Change of SOW 3. Contract 이후 Government 정책변경)
Note on F15: Grey 한 부분으로 사안에 따라 PMT에서 결정해야함. (ex. 1. Out of Contract. 2. Change of SOW 3. Contract 이후 Government 정책변경)
Note on F16: Grey 한 부분으로 사안에 따라 PMT에서 결정해야함. (ex. 1. Out of Contract. 2. Change of SOW 3. Contract 이후 Government 정책변경)
Note on H22: VE/AD 포함
Note on H26: VE/AD 포함
Note on H38: 건설(시공)편의 고려, 운영편의고려
Note on H40: 필요시, 상세 부서 Note 추가, DCR/DCN 포함
Note on H41: 필요시, 상세 부서 Note 추가
Note on D44: Piping Only
Note on B45: 건축 only

## 공정
발생 주체 (Lv.1) | 유형 (Lv.2) | 요인 (Lv.3) | 비용처리 조직 | 비고
발주처 | Change Order | ① Change of SOW or Contract requirements (업무범위 or Contract 변경) | Owner
② Owner’s Comments for Improvement of Maintenance, Operability, Safety, etc.
③ Government Permit or Policy (인허가 및 정책)
④ Technical or other requirements (Comments) but out of Contract requirement
⑤ HAZOP/SIL Study Results
⑥ Comment in the Plot Plan, P & ID and 3D Model Review Meeting
⑦ Comment on eng’g deliverables
| Non-Change order | ① Owner’s Comments for Improvement of Maintenance, Operability, Safety, etc. | SKEC
② Government Permit or Policy (인허가 및 정책)
③ Technical or other requirements (Comments) under Contract condition.
④ HAZOP/SIL Study Results
⑤ Comment in the Plot Plan, P & ID and 3D Model Review Meeting
⑥ Comment on eng’g deliverables
Licensor | Change Order | ① Late Change, Change by Owner’s request, etc. | Owner
|  | ② Late Change, etc. by Licensor | Licensor
| Non-Change order | ① Changes related with Safety & Project Spec. (Comments in the Field, etc.) | SKEC
JV or Consortium partner | Budget Transfer | ① Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction | JV / Consortium partner
| Non-Budget Transfer | ① Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction | SKEC
SKEC (PMT) | Change Order | ① Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision | Owner
② Item deal with Owner
③ Change in Interface, SOW, etc.
④ Change by QA/QC Comment
| Non-Change order | ① Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision | SKEC
② Item deal with Owner
③ Change in Interface, SOW, etc.
④ Change by QA/QC Comment
SKEC (EPCC Discipline) | VE/AD | ① VE/AD Approved by Owner/Licensor | Owner/SKEC
| Non-Change order | ① Design Development at the stage | SKEC | DCR/DCN 포함
② Change for Project Operational Improvement
③ Change for Improvement of procurement such as vendor availability, cost, design improvement, etc.
④ Change for Improvement of Constructability
⑤ Change of Vendor Print
⑥ Late Change by missing or omission of Contract requirements
⑦ Design verification or analysis
⑧ Change caused by other eng’g discipline
⑨ Non-conformed Construction
⑩ Others
Vendor or Biz Partner (EP or EPC or Comm.) | Change order to SKEC | ① Change requested by SKEC such as Change of Performance, Interface, Requirement, etc. | SKEC
| Non-Change order | ① Design Development at the stage | Vendor
② Late Change by missing or omission of Contract requirements
③ NCR or Defect
Biz Partner (Eng’g) | Change order to SKEC | ① Change due to SKEC | SKEC
| Non-Change order | ① Change due to Biz Partner (Design deficiency) | Biz Partner

## 배관
발생 주체 (Lv.1) | 유형 (Lv.2) | 요인 (Lv.3) | 비용처리 조직 | 비고
발주처 | Change Order | ① Change of SOW or Contract requirements (업무범위 or Contract 변경) | Owner
② Owner’s Comments for Improvement of Maintenance, Operability, Safety, etc.
③ Government Permit or Policy (인허가 및 정책)
④ Technical or other requirements (Comments) but out of Contract requirement
⑤ HAZOP/SIL Study Results
⑥ Comment in the Plot Plan, P & ID and 3D Model Review Meeting
⑦ Comment on eng’g deliverables
| Non-Change order | ① Owner’s Comments for Improvement of Maintenance, Operability, Safety, etc. | SKEC
② Government Permit or Policy (인허가 및 정책)
③ Technical or other requirements (Comments) under Contract condition.
④ HAZOP/SIL Study Results
⑤ Comment in the Plot Plan, P & ID and 3D Model Review Meeting
⑥ Comment on eng’g deliverables
Licensor | Change Order | ① Late Change, Change by Owner’s request, etc. | Owner
|  | ② Late Change, etc. by Licensor | Licensor
| Non-Change order | ① Changes related with Safety & Project Spec. (Comments in the Field, etc.) | SKEC
JV or Consortium partner | Budget Transfer | ① Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction | JV / Consortium partner
| Non-Budget Transfer | ① Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction | SKEC
SKEC (PMT) | Change Order | ① Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision | Owner
② Item deal with Owner
③ Change in Interface, SOW, etc.
④ Change by QA/QC Comment
| Non-Change order | ① Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision | SKEC
② Item deal with Owner
③ Change in Interface, SOW, etc.
④ Change by QA/QC Comment
SKEC (EPCC Discipline) | VE/AD | ① VE/AD Approved by Owner/Licensor | Owner/SKEC
| Non-Change order | ① Design Development at the stage | SKEC | DCR/DCN 포함
② Change for Project Operational Improvement
③ Change for Improvement of procurement such as vendor availability, cost, design improvement, etc.
④ Change for Improvement of Constructability
⑤ Change of Vendor Print
⑥ Late Change by missing or omission of Contract requirements
⑦ Design verification or analysis
⑧ Change caused by other eng’g discipline
⑨ Non-conformed Construction
⑩ Others
Vendor or Biz Partner (EP or EPC or Comm.) | Change order to SKEC | ① Change requested by SKEC such as Change of Performance, Interface, Requirement, etc. | SKEC
| Non-Change order | ① Design Development at the stage | Vendor
② Late Change by missing or omission of Contract requirements
③ NCR or Defect
Biz Partner (Eng’g) | Change order to SKEC | ① Change due to SKEC | SKEC
| Non-Change order | ① Change due to Biz Partner (Design deficiency) | Biz Partner

## 토목
발생 주체 (Lv.1) | 유형 (Lv.2) | 요인 (Lv.3) | 비용처리 조직 | 비고
발주처 | Change Order | ① Change of SOW or Contract requirements (업무범위 or Contract 변경) | Owner | Confirmed.
② Technical or other requirements (Comments) but out of Contract requirement
|  | ③ Owner’s Comments for Improvement of Maintenance, Operability, Safety, etc. |  | Grey 한 부분으로 사안에 따라 PMT에서 결정해야함. (ex. 1. Out of Contract. 2. Change of SOW 3. Contract 이후 Government 정책변경)
④ Comment in the Plot Plan, P & ID and 3D Model Review Meeting
⑤ Comment on eng’g deliverables
| Non-Change order | ① Technical or other requirements (Comments) under Contract condition. | SKEC | Confirmed.
|  | ② Owner’s Comments for Improvement of Maintenance, Operability, Safety, etc. |  | Grey 한 부분으로 사안에 따라 PMT에서 결정해야함. (ex. 1. Out of Contract. 2. Change of SOW 3. Contract 이후 Government 정책변경)
③ Comment in the Plot Plan, P & ID and 3D Model Review Meeting
④ Comment on eng’g deliverables
JV or Consortium partner | Budget Transfer | ① Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction | JV / Consortium partner | Confirmed.
| Non-Budget Transfer | ① Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction | SKEC | Confirmed.
SKEC (PMT) | Change Order | ① Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision | Owner | Confirmed.
② Item deal with Owner
③ Change in Interface, SOW, etc.
④ Change by QA/QC Comment
| Non-Change order | ① Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision | SKEC | Confirmed.
② Item deal with Owner
③ Change in Interface, SOW, etc.
④ Change by QA/QC Comment
SKEC (EPCC Discipline) | VE/AD | ① VE/AD Approved by Owner/Licensor | Owner/SKEC | Confirmed.
| Non-Change order | ① Design Development at the stage | SKEC | DCR/DCN 포함
② Change for Project Operational Improvement
|  | ③ Change for Improvement of Constructability |  | Confirmed.
④ Change of Vendor Print
⑤ Late Change by missing or omission of Contract requirements
⑥ Change caused by other eng’g discipline
⑦ Non-conformed Construction
⑧ Others
Biz Partner (Eng’g) | Change order to SKEC | ① Change due to SKEC | SKEC | Confirmed.
| Non-Change order | ① Change due to Biz Partner (Design deficiency) | Biz Partner | Confirmed.

## 건축
발생 주체 (Lv.1) | 유형 (Lv.2) | 요인 (Lv.3) | 비용처리 조직 | 비고
발주처 | Change Order | ① Change of SOW or Contract requirements (업무범위 or Contract 변경) | Owner
② Owner’s Comments for Improvement of Maintenance, Operability, Safety, etc.
③ Technical or other requirements (Comments) but out of Contract requirement
④ Government Permit or Policy (인허가 및 정책)
⑤ HAZOP/SIL Study Results
⑥ Comment in the Plot Plan, P & ID and 3D Model Review Meeting
⑦ Comment on eng’g deliverables
| Non-Change order | ① Owner’s Comments for Improvement of Maintenance, Operability, Safety, etc. | SKEC
② Technical or other requirements (Comments) under Contract condition.
③ Government Permit or Policy (인허가 및 정책)
④ HAZOP/SIL Study Results
⑤ Comment in the Plot Plan, P & ID and 3D Model Review Meeting
⑥ Comment on eng’g deliverables
Licensor | Change Order | ① Late Change, Change by Owner’s request, etc. | Owner
|  | ② Late Change, etc. by Licensor | Licensor
| Non-Change order | ① Changes related with Safety & Project Spec. (Comments in the Field, etc.) | SKEC
JV or Consortium partner | Budget Transfer | ① Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction | JV / Consortium partner
| Non-Budget Transfer | ① Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction | SKEC
SKEC (PMT) | Change Order | ① Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision | Owner | VE/AD 포함
② Change in Interface, SOW, etc.
③ Item deal with Owner
④ Change by QA/QC Comment
| Non-Change order | ① Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision | SKEC | VE/AD 포함
② Change in Interface, SOW, etc.
③ Item deal with Owner
④ Change by QA/QC Comment
SKEC (EPCC Discipline) | VE/AD | ① VE/AD Approved by Owner/Licensor | Owner/SKEC
| Non-Change order | ① Correction for design/operational improvement (자체개선, 시공성, 운영성 향상) | SKEC
|  | ② Error or Defect (설계 부적합, 불일치) |  | 건설(시공)편의 고려, 운영편의고려
|  | ③ Change caused by other eng’g discipline (타공정설계변경) |  | 필요시, 상세 부서 Note 추가, DCR/DCN 포함
|  | ④ Hold or Hold release : related with other eng’g discipline (HOLD 추가 삭제) |  | 필요시, 상세 부서 Note 추가
⑤ Others
① Design Development at the stage
② Change for Project Operational Improvement
③ Change for Improvement of procurement such as vendor availability, cost, design improvement, etc.
④ Change for Improvement of Constructability
⑤ Change of Vendor Print
⑥ Late Change by missing or omission of Contract requirements
⑦ Design verification or analysis
⑨ Non-conformed Construction
SKEC (Constrution) or 시공자 | Non-Change order | ① 시공성 (시공성, 가치, 작업성의 향상을 위해 설계 변경) | SKEC
② 시공부적합 (시공 ERROR에 의한 설계 변경)
| Change order | ① 시공성 (시공성, 가치, 작업성의 향상을 위해 설계 변경) | SKEC or 시공업체
② 시공부적합 (시공 ERROR에 의한 설계 변경)
Vendor | Non-Change order | ① Design Development at the stage | SKEC
② Late Change by Vendor / SKEC Requirement
| Change order to Vendor | ① Late Change by missing or omission of Contract requirements | Vendor
② VP Error or Defect
Biz Partner (Eng’g) | Non-Change order | ① Change due to Biz Partner | SKEC
| Change order to B.P. | ① Change due to Biz Partner (Design deficiency) | Biz Partner
| Change | 타분야 설계변경 (inform / VP 변경)
관련부서 설계 development (hold 추가삭제)

## 기계장치
발생주체 | 유형 | 요인 | 코드 | 내용 (Mechanical) | REMARK
사업주-USER ( U ) | CHANGE (그레이한 부분) | PREFERABLE REQUIREMENT | UC1 | Project Requirement의 불명확한 부분 혹은 해석차이로 인해 설계가 변경됨 (3D modeling comment와 같은 경우 spec. 요구조건을 맞추더라도 Customer가 선호하는 design이 있어 PMT 결정으로 반영하는 경우 해당) (Safety 혹은 Accessibility 측면에서 발주처가 변경을 요청한 경우) | 사업주의 요구사항은 Document로 남아야 함 (Letter, TR, MOM for 3D model review, MOM for HAZOP…) 그레이한 부분에 대해서 PMT 결정으로 인해 반영 Standard Drawing / Specifiction에 따른 Comment는 '설계자- Error-설계부적합'에 해당됨
| ERROR (Change Order) | ADDITIONAL REQUIREMENT | UE1 | Project Requirement와 맞지 않는 혹은 상회하는 사업주의 요구에 따라 변경됨 | 사업주의 요구사항은 Document로 남아야 함 (Letter, TR, MOM for 3D model review, MOM for HAZOP…) 반드시 Change Order List로 등록
시공자 ( C ) | CHANGE | 시공성 | CC1 | 시공성, 가치, 작업성의 향상을 위해 설계 변경
VENDOR ( V ) | CHANGE (자체개선) | 성능, 제작성 | VC1 | 성능, 제작성을 향상시키기 위해 Vendor가 자체적으로 설계변경 | 도면 제출되기 전에 담당 Engineer와 사전에 협의가 되어야 함
| CORRECTION (설계변경없음) | 추가사항 반영 | VR1 | Additional data를 설계도서상에 추가 | 실질적인 설계변경은 발생하지 않아야 함
|  | 단순 도면 변경 | VR2 | 도면간 불일치 / technical data 오류로 인해 도면 변경 | 실질적인 설계변경은 발생하지 않아야 함
|  | 단순 도면 수정 | VR3 | typo로 인한 도면 수정 | 실질적인 설계변경은 발생하지 않아야 함
| ERROR (Impact 발생) | 제작 부적합 | VE1 | 변경을 요청한 내용을 설계에 미반영하여 설계변경 | NCR이 발생한 경우
|  | 설계 부적합 | VE2 | VENDOR 설계 자체 변경 | 관련부서 IMPACT 발생
|  | 계약사항 반영 | VE3 | PO의 REQUIREMENT 사항 미반영 | 미반영 부분인 PO상에 명확하게 나타나 있음
|  | 협의사항 반영 | VE4 | 설계 중 협의된 사항(E-MAIL or MOM) 미반영 | 미반영 부분인 E-MAIL or MOM에 명확하게 나타나 있음
설계자 ( E ) | CHANGE (타부서요청) | 타공정설계변경 | EC1 | 타부서의 요청에 의해 설계 변경 | Document(SQ or DCN)를 통해 타부서로부터 변경사항이 접수되어야 함
|  | HOLD 추가 삭제 | EC2 | HOLD로 된 사항이 RELEASE됨 | IFC접수 전에 모든 Hold 사항은 삭제되어야 함
| CORRECTION (자체개선) | 건설(시공)편의 고려 | ER1 | Project Requirement을 충족시킨 상황에서 추가적으로 변경사항이 발생한 경우
운영편의고려
설계재해석 / 개선
| ERROR (설계오류) | 설계 부적합 | EE1 | Project Requirement가 만족하지 못하여서 설계 변경 | Cost Impact의 대상
|  | 시공 부적합 | EE2 | 기자재가 현장 Delivery 후 시공을 위해 불가피하게 설계 변경 | 현장에서 Trend Notice로 등록
| OTHER | 기타변경 | EZ1 | - | IFC(Approved) 이후 단순 “Certified Stamp” issue 등

## 전기계장
발생주체 | 유형 | 요인 | 코드 | 내용 (Mechanical) | REMARK
사업주-USER ( U ) | CHANGE (그레이한 부분) | PREFERABLE REQUIREMENT | UC1 | Project Requirement의 불명확한 부분 혹은 해석차이로 인해 설계가 변경됨 (3D modeling comment와 같은 경우 spec. 요구조건을 맞추더라도 Customer가 선호하는 design이 있어 PMT 결정으로 반영하는 경우 해당) (Safety 혹은 Accessibility 측면에서 발주처가 변경을 요청한 경우) | 사업주의 요구사항은 Document로 남아야 함 (Letter, TR, MOM for 3D model review, MOM for HAZOP…) 그레이한 부분에 대해서 PMT 결정으로 인해 반영 Standard Drawing / Specifiction에 따른 Comment는 '설계자- Error-설계부적합'에 해당됨
| ERROR (Change Order) | ADDITIONAL REQUIREMENT | UE1 | Project Requirement와 맞지 않는 혹은 상회하는 사업주의 요구에 따라 변경됨 | 사업주의 요구사항은 Document로 남아야 함 (Letter, TR, MOM for 3D model review, MOM for HAZOP…) 반드시 Change Order List로 등록
시공자 ( C ) | CHANGE | 시공성 | CC1 | 시공성, 가치, 작업성의 향상을 위해 설계 변경
| ERROR | 시공부적합 | CC2 | 시공 ERROR에 의한 설계 변경
VENDOR ( V ) PRINT | CHANGE (Change Order) | ADDITIONAL REQUIREMENT | VC1 | Scope 변경 등에 의한 설계 변경
| CHANGE (자체개선) | 성능, 제작성 | VC2 | 성능, 제작성을 향상시키기 위해 Vendor가 자체적으로 설계변경 | 도면 제출되기 전에 담당 Engineer와 사전에 협의가 되어야 함
| CORRECTION (설계변경없음) | 추가사항 반영 | VR1 | Additional data를 설계도서상에 추가 | 실질적인 설계변경은 발생하지 않아야 함
|  | 단순 도면 변경 | VR2 | 도면간 불일치 / technical data 오류로 인해 도면 변경 | 실질적인 설계변경은 발생하지 않아야 함
|  | 단순 도면 수정 | VR3 | typo로 인한 도면 수정 | 실질적인 설계변경은 발생하지 않아야 함
| ERROR (Impact 발생) | 제작 부적합 | VE1 | 변경을 요청한 내용을 설계에 미반영하여 설계변경 | NCR이 발생한 경우
|  | 설계 부적합 | VE2 | VENDOR 설계 자체 변경 | 관련부서 IMPACT 발생
|  | 계약사항 반영 | VE3 | PO의 REQUIREMENT 사항 미반영 | 미반영 부분인 PO상에 명확하게 나타나 있음
|  | 협의사항 반영 | VE4 | 설계 중 협의된 사항(E-MAIL or MOM) 미반영 | 미반영 부분인 E-MAIL or MOM에 명확하게 나타나 있음
설계자 ( E ) | CHANGE (타부서요청) | 타공정설계변경 | EC1 | 타부서의 요청에 의해 설계 변경 | Document(SQ or DCN)를 통해 타부서로부터 변경사항이 접수되어야 함
|  | HOLD 추가 삭제 | EC2 | HOLD로 된 사항이 RELEASE됨 | IFC접수 전에 모든 Hold 사항은 삭제되어야 함
| CORRECTION (자체개선) | 건설(시공)편의 고려, 운영편의고려, 설계재해석/개선 | ER1 | Project Requirement을 충족시킨 상황에서 추가적으로 변경사항이 발생한 경우
운영편의고려
설계재해석 / 개선
| ERROR (설계오류) | 설계 부적합 | EE1 | Project Requirement가 만족하지 못하여서 설계 변경 | Cost Impact의 대상
|  | 시공 부적합 | EE2 | 기자재가 현장 Delivery 후 시공을 위해 불가피하게 설계 변경 | 현장에서 Trend Notice로 등록
| OTHER | 기타변경 | EZ1 | - | IFC(Approved) 이후 단순 “Certified Stamp” issue 등